## 历史
业务模块 | 功能点 | 进度
登录业务 |  | 100
首页 | 地图 | 100
| 信息标注 | 100
客户管理 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 删除 | 100
项目管理 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 设备管理 | 100
| 删除 | 100
订单管理 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 设备管理 | 100
| 文件管理 | 100
| 删除 | 100
运维管理 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
用户信息统计 | 查询 | 100
二维码位置统计 | 查询 | 100
维修信息统计 | 查询 | 100
设备信息统计 | 查询 | 100
故障类型 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 删除 | 100
设备 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 删除 | 100
用户信息 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 删除 | 100
权限信息 | 查询 | 100
角色 | 查询 | 100
| 新增 | 100
| 修改 | 100
| 删除 | 100
日志管理 | 查询 | 100
数据库管理 | 查询 | 0
| 统计完成率 | 86.36%
2016/12/18提交
新增和修改页面增加返回功能 |  | 100
订单管理按状态查询 |  | 100
客户管理按状态查询 |  | 100
运维订单管理按状态查询 |  | 100
项目管理按状态查询 |  | 100
订单中（设备相关信息里是： 已领数量，可领数量，已安装数量） |  | 100
手机接口修改成restful |  | 100
2016/12/26修改问题记录
首页增加统计项（按状态统计） |  | 100
客户管理统计信息修改 | 修改文字；背景色变色；统计项统一修改成，今天；最近7天，本月，全部处理 | 100
订单管理统计信息修改 |  | 100
运维订单管理统计信息修改 |  | 100
项目管理理统计信息修改 |  | 100
订单要增加打印功能（单，批量的） |  | 100
用户和项目管理项 |  | 100
设备管理重做 |  | 100
订单管理里关于设备的文字描述修改 |  | 100
手机接口需要加数据权限验证 |  | 100
2017/1/19需要修改问题
1.最外层成功时缺少msg； |  | 100
2.appDataStVO 中的统计值不对，维修和工程的都是总数值小于工作中的值 |  | 100
3.appOrderList中需要维修和工程的所有订单，然后用时间排序，可以增加一个类型区分是工程还是维修 |  | 100
4.缺少用户名，密码，性别，电话，身份证，地址，是否更改过密码，备注的用户信息。 |  | 100
5.缺少app下载版本路径和版本号信息。 |  | 100
6.app更新的日志 |  | 100
2017/2/8日修改问题
1.修改订单中设备描述：可领设备数量，已安装设备数量，设备总数 |  | 100
2.安装设备数量通过设备表汇总得出 |  | 100
3.增加一个设备，需要同步修改设备总数，具体：已有设备类型增加设备:修改就不算了，比如新增 如果订单管理里已有此设备了，那就已安装的数量+1 ；新设备类型增加设备:可领为0 ，总数跟已安装数一样， 已安装数<= 总数 |  | 100
2017/2/20日修改问题
1.客户类型选择天网，但是在项目中显示金融。 |  | 100
2.内容字体与外面不一致，可否小一点，另外，内容没有全屏，底下空白很多 |  | 100
3.用户名扩展到20位 |  | 100
4.设备唯一编码扩展到30位。 |  | 100
5.设备标识 改名称为： 唯一标识 |  | 100
6.名称变更，将“设备” 改为: 前端设备 “线材” 改为后端设备 “辅材材料” 不变 |  | 100
7.项目增加一个字段，项目状态：（维护期内，维护期外，终止） |  | 100
8.安装地址在地图上更改（增加字段经纬度） |  | 100
9.修改地图弹出window大小 |  | 100
10.订单编号生成器加前赘 |  | 100
11.首页加项目过滤 |  | 100
12.增加接口查询维修订单，根据订单NO或维修订单NO返回唯一对象 |  | 100
13.web和mis查询不记录日志 |  | 100
14.数据库一键备份和还原 |  | 100
2017/3/6日问题
1.手机端接口：返回 "message": "增加设备成功", "messageType": "info"（是否成功？原先约定为"success"视为成功,info表示什么含义？） |  | 100
320212接口参数应加入经纬度。 | 参数里有，就可以保存 | 100
2.100302 手机端接口：返回结果的projectid 不对，未赋值。 | 未修改，Order里有ProjectId | 100
3.320213 删除设备成功后，storeCnt数量没有减 ，增加设备没有问题，storeCnt是会增加的，怀疑是不是没考虑过滤逻辑删除？ |  | 100
4.100302 和 100312 放到这两个接口里增加【维修的故障类】 |  | 100
5.330306这个开工时间maintainBeginDate需要后台给你传吗，用后台服务器时间吧，手机时间可以改 |  | 100
6.设备标识唯一性校验？如果为null不校验，如果有值校验进行唯一性校验？ |  | 100
2017/3/6日问题
1.去掉项目表项目编号+删除标识的唯一性主键 |  | 100
2.订单和运维订单的查询统计 增加项目删除过滤 |  | 100
3.时间控件均变成不可编辑 |  | 100
4.订单中数字控件加校验 |  | 100
5.地图增加tryCache |  | 100
2017/3/13日问题
1.维修端增加上传\删除维修图片功能，图片文件按ID进行文件夹划分 |  | 100
2.工程端增加上传\维修图片功能，图片存储按订单编号进行文件夹划分 |  | 100
2017/3/16日问题
1.编写用户手册（MIS/WEB） |  | 100
2.增加维修人数修改接口 |  | 100
2017/3/21日问题
1.权限重新分配，APP端，对权限重新校验 |  | 100
2.数据权限，WEB端和APP端 |  | 100
2017/7/29日工作
数据导入（半手工导入109条记录，耗时近6小时）
2017/8/14导入工作量评估
主要数据导入开发及调试需40-60工时，价格约（2000左右） |  | 100
单设备导入16-20工时 价格600-800 |  | 100
2017/8/31增加接口
增加工程订单施工位置修改接口（6工时） | db升级脚本：insert into qr_cfg_func_service(system_id,service_id,function_id) values(100,310206,30004),(200,310206,40002),(300,310206,50002)相关文件 | 100
2017-09-05
宽城数据导入；导入流程