## 总计
模块 | 变更内容 | 工时 | 价格
MIS系统
角色管理 | 添加角色中扩展了权限管理内容 | 8 | 300
修改角色中扩展了权限管理内容
权限管理 | 扩展了APP权限中对相关服务查询治理功能 | 8 | 300
日志管理 | 扩展手机端服务日志记录功能 | 24 | 900
数据管理 | 扩展了备份文件查询、下载功能 | 16 | 600
WEB系统
首页 | 扩展了修改项目过滤功能（设置、追加设置） | 32 | 1200
扩展了设置默认项目设置
扩展了订单统计功能
扩展订单详细信息展示功能
客户管理 | 查询页重新定义统计内容 | 8 | 300
点击统计数据进行数据过滤
项目管理 | 页面重新划分 | 16 | 600
重新定义统计内容
点击统计数据进行数据过滤
项目增加关联用户、影响整个权限管理
订单管理 | 重新定义统计内容 | 30 | 1200
点击统计数据进行数据过滤
增加批量存储
新增页增加二维码打印
维护页增加二维码打印
运维管理 | 增加图片上传功能 | 30 | 1200
增加维修负责人信息
增加维修状态信息
增加验收状态、验收回访人信息
项目统计分析 | 修改查询功能 | 16 | 600
增加导出功能
订单统计分析 | 修改查询功能 | 16 | 600
增加导出功能
运维订单统计分析 | 修改查询功能 | 16 | 600
增加导出功能
设备统计分析 | 修改查询功能 | 16 | 600
增加导出功能
设备类型维护 | 新增功能（增加、删除、修改、查询） | 24 | 900
设别信息管理 | 重新定义内容（增加、删除、修改、查询）、做过三版 | 40 | 1500
| 合计 | 300 | 11400